УТВЕРЖДАЮ / Министр здравоохранения / Кабардино-Балкарской Республики / Калибатов Р.М. / ___________________ / « »_________________20__г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг <1>
ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации
Актуализировать информацию на сайте учреждения / Обновить информацию на стенде	Размещать план мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи, информирования граждан в сфере здравоохранения на сайте. Программисту регулярно обновлять, размещать, дополнять достоверную информацию на сайте ГБУЗ « ЦРБ» ЭМР / Ежеквартально представлять в МЗ КБР отчёты по исполнению планов по повышению качества условий оказания медицинской помощи. Ежеквартально публиковать данные отчёты на сайте ЛПУ в разделе « Независимая оценка качества». Обновление информации на стендах	В течение года	Вр.и.о. главного врача Гулиева А.С.	На сайте ГБУЗ «ЦРБ» размещены план мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи, информирования граждан в сфере здравоохранения. Обновлённая информация по всем позициям, размещена на стендах / ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР	IV квартал
II. Комфортность условий предоставления услуг
Своевременная закупка продуктов для дальнейшего формирования диетстолов.	Старшим медицинским сестрам отделений и заведующим отделений актуализировать ежедневно списки больных. / Диетсестре Хаджиевой З.А. при разработке стандартных диет учитывать качество продуктов, энергетическую ценность, технологию приготовления диетических блюд. / Главной медсестре Метовой Ф.М. контролировать санитарно-гигиенический режим пищеблока и буфетных в соответствии СанПин 2.1.3.1.37503 и длительность хранение суточных проб готовой пищи. / Главному бухгалтеру Бапинаевой Ф.С. обеспечить своевременную закупку продуктов. / Госпитализация в ГБУЗ «ЦРБ» без срока ожидания.	В течение года	Вр.и.о. главного врача Гулиева А.С.	Проводится контроль заведующими за соблюдением исполнения старшими медсестрами отделений актуализации ежедневных списков больных.	IV квартал
III. Доступность услуг для инвалидов
Капитальный ремонт пассажирского лифта в больнице для подъема пациентов в отделения.	Начальнику АХЧ – Баллаеву А.И. совместно с рабочей группой рассчитать виды и объемы работ по ремонту здания поликлиники и больницы. Начальнику АХЧ –Баллаеву А.И. и зам.главного врача Тиловой А.И. обеспечивать постоянную работу мобильных бригад соответственно графику.	До 30 декабря 2019г.	Вр.и.о. главного врача Гулиева А.С.	Виды и объем работы рассчитаны по ремонту здания поликлиники и больницы.	IV квартал
Необходимость улучшения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп граждан	Обеспечить лекарственными средствами и медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи в соответствии с федеральными стандартами.	Постоянно	Вр.и.о. главного врача Гулиева А.С.	Ведётся постоянная работа по обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями инвалидов в полном объёме, в соответствии с программой ДЛО и ГОС гарантий ТФОМС.	IV квартал
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
-	Продолжить работу по усовершенствованию вопросов этики и деонтологии. / Начальнику ОК Кадырову И.Д. проконтролировать и своевременно уведомлять работников о прохождении курсов повышения квалификации.	Постоянно	Вр.и.о. главного врача Гулиева А.С.	В ГБУЗ «ЦРБ» ежедневно на утренних конференциях и семинарах проводится постоянная работа по усовершенствованию вопросов этики и деонтологии, доброжелательного и вежливого отношения работников в ГБУЗ «ЦРБ» к пациентам.	IV квартал
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Соблюдение санитарно-гигиенических норм в помещениях	Соблюдать санитарно – гигиенические нормы согласно действующим сан.пинам. Ежеквартально проводить семинары по ВБИ. Ежемесячно проводить производственный контроль. Проводить мед. осмотры медицинских работников согласно графика. Проводить обучающие семинары для врачей и среднего медицинского персонала. / Проводить анкетирование по изучению удовлетворённости качеством и удовлетворённости пациентов качеством и доступностью оказываемых медицинских услуг	В течение года	Вр.и.о. главного врача Гулиева А.С.	Ежемесячно производится производственный контроль. Мед. осмотры медицинских работников проходят согласно графика, утверждённого главным врачом / ГБУЗ «ЦРБ». / Ежеквартально производится мониторинг степени удовлетворённости гражданами качеством обслуживания в структурных подразделениях ГБУЗ «ЦРБ», путём анкетирования.	IV квартал / IV квартал

--------------------------------
<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".